Комплекс мер («дорожная карта») школы, для

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях

(Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Нижнеудинска») в 2022-2024 гг.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения педагогическим советом о разработке и реализации Программы развития ГОКУ «СКШ № 6 г. Нижнеудинска». Создание рабочей группы. Определение направлений развития. | Директор | До 10.01.2022 | Разработка программ развития. Согласование программы развития с Учредителем. Размещение программ развития на сайте образовательной организации. |  |
| 2. | Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной организации – участника реализации | Заместитель директора по УР, зам. директора по АХЧ | До 10.01.2022 | Составление информационно-аналитической справки |  |
| 3. | Составление дорожной карты и медиаплана реализации проекта | Директор | До 10.01.2022 | Утвержденные дорожная карта и медиаплан |  |
| 4. | Составление инфраструктурного листа приобретаемого оборудования (материалов) | Администрация школы | До 17.01.2022 | Согласованный с министерством образования Иркутской области инфраструктурный лист |  |
| 5. | Разработка дизайн-проектов оборудуемых помещений | Заместитель директора по АХР | До 20.01.2022 | Согласованные с министерством образования Иркутской области дизайн-проекты |  |
| 6. | Закупка оборудования предметной области «Технология» «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 7. | Закупка оборудования предметной области «Технология» «Строительная мастерская» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 8 | Закупка оборудования предметной области «Технология» «Швейное дело» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 9. | Закупка оборудования предметной области «Технология» «Поварское дело» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 10. | Закупка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное искусство» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 11. | Закупка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Фотостудия» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 12. | Закупка оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Экологическая студия» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 13. | Закупка оборудования для кабинета лечебной физической культуры | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 14. | Приобретение дидактического и методического оборудования для психолога-педагогической помощи | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 15.06.2022 г. | Обновление оборудования/оснащение кабинетов. |  |
| 15. | Приобретение оборудования для медиа - центра | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 2023-2024 гг. | Открытие школьного медиа-центра. |  |
| 16 | Ремонт помещения мастерской «Швейное дело» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 17. | Ремонт помещения мастерской «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 18. | Ремонт помещения мастерской «Строительная мастерская» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 19. | Ремонт помещения мастерской «Поварское дело» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 20. | Ремонт помещения для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Фотостудия» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 21. | Ремонт помещения для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Экологическая студия» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 22. | Ремонт помещения для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное искусство» | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 23. | Ремонт кабинета лечебной физической культуры | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 24. | Ремонт кабинета для создания медиа - центра | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | 01.08.2023 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 25. | Установка, монтаж закупленного оборудования, средств обучения и пр. в отремонтированных помещениях | Директор, заместители директора по УР, ВР и АХР | До 15.08.2022 г. | Обеспечить готовность помещения к установке оборудования, средств обучения и пр. |  |
| 26. | Участие в 1,2 этапах Всероссийского конкурса «Доброшкола – 2022» | Администрация, педагоги школы | в течение 2022 года (в соответствии со сроками федерального положения) | Подготовка конкурсных материалов. |  |
| 27. | Разработка и утверждение штатного расписания образовательной организации в соответствии с действующим законодательством | Администрация школы | Ежегодно | Обеспечение кадровых условий реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |
| 28. | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников через: - систему повышения квалификации; - ведение научно-методической работы в рамках сетевого взаимодействия с педагогическим институтом ФГБОУ ВО ИГУ, ГАУ ДПО ИРО и пр. | Администрация, педагоги школы | Ежегодно | Создание условий для осуществления профессионального развития работников образовательной организации. |  |
| 29. | Обобщение и распространение эффективных практик реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством публикаций, выступлений на НПК, проведения семинаров, мастер-классов, участия в профессиональных конкурсах и пр. | Администрация, педагоги школы | Ежегодно | Повышение качества оказываемых образовательных услуг, повышение рейтинга образовательной организации, распространение эффективного опыта работы педагогов образовательной организации. |  |
| 30. | Привлечение родителей обучающихся, социокультурных и образовательных учреждений города к организации, проведению, участию в урочной и внеурочной деятельности. | Заместители директора по УР и ВР | Ежегодно | Повышение мотивации родителей (законных представителей) и представителей социума к участию в организации образовательного процесса и жизнедеятельности обучающихся в условиях школы. |  |
| 31. | Организация взаимодействия с образовательными организациями среднего профессионального образования. | Заместители директора по УР и ВР | 2022-2023 гг. | Социализация и профессиональное самоопределение обучающихся в условиях единого образовательного пространства, повышение их готовности к получению профессии и осуществлению самостоятельной трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. |  |
| 32. | Реализация мероприятий по обеспечению здоровье сбережения участников образовательных отношений | Администрация, педагоги школы | Ежегодно | Обеспечение комплекса мер по созданию здоровьесберегающего пространства школы |  |
| 33. | Внесение изменений АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с обновлением предметной области «Технология», коррекционно-развивающей области | Администрация, педагоги школы | До 25.08.2022 г. (далее ежегодно в случае необходимости) | Создание рабочих программ, корректировка учебных планов и пр. |  |
| 34. | Разработка (корректировка) программ дополнительного образования | Администрация, педагоги школы | Ежегодно до 25.08. | Увеличение охвата обучающихся услугами дополнительного образования на базе школы |  |
| 35. | Разработка диагностического инструментария достижения личностных и предметных результатов обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении АООП в рамках предметной области «Технология»; для определения эффективности реализации коррекционно-развивающей области. | Администрация, педагоги школы | До 01.09.2023 г. | Повышение качества оказываемых образовательных услуг |  |